**ПРОГРАММА**

**деятельности региональной инновационной площадки на 2018 г.**

**Наименование образовательной организации**: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20» города Кирова

**Тема региональной инновационной площадки**: «Развитие эмоционального и социального интеллекта участников образовательного процесса»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель | Предполагаемый результат |
| 1. | Обеспечить нормативно-правовое сопровождение проекта. | Январь – май 2018 | Косолапова Т.Л., директор МБОУ «СОШ № 20» города Кирова  Рендакова Е.М., научный руководитель, доцент кафедры  управления в образовании ИРО Кировской области | Создана нормативно-правовая база проекта. |
| 2. | Курсовая подготовка педагогических работников школы по вопросу развития эмоционального и социального интеллекта участников образовательного процесса. | 2018 | Рендакова Е.М., научный руководитель, доцент кафедры  управления в образовании ИРО Кировской области | Педагогическими работниками пройдена курсовая подготовка по вопросу развития эмоционального и социального интеллекта участников образовательного процесса. |
| 3. | Диагностическое обследование педагогических работников и обучающихся школы, позволяющее определить степень сформированности у них эмоционального и социального интеллекта, проанализировать его результаты, ознакомить с ними педагогический коллектив. | Январь-май 2018 | Рабочая группа по реализации проекта | Проведено диагностическое обследование педагогических работников и обучающихся школы, позволяющее определить степень сформированности у них эмоционального и социального интеллекта, проанализированы его результаты |
| 4. | Разработать модель деятельности школы по развитию у обучающихся эмоционального и социального интеллекта. | Май – сентябрь 2018 | Рабочая группа по реализации проекта | Разработана модель деятельности школы по развитию у обучающихся эмоционального и социального интеллекта. |
| 5. | Совершенствовать систему урочной и внеурочной деятельности, направленной на развитие у обучающихся мотивационной сферы. | 2018-2019 | Рабочая группа по реализации проекта | Найдены и введены в действие механизмы, направленной на развитие у обучающихся мотивационной сферы в урочной деятельности. |
| 6. | Спроектировать события эффективного взаимодействия с родителями по вопросам необходимости формирования у обучающихся эмоционального и социального интеллекта. | Сентябрь 2018- декабрь 2019 | Рабочая группа по реализации проекта | Проведены родительские школы. |
| 7. | Создать условия для диссеминации педагогического опыта по теме. | 2018-2019 | Рендакова Е.М., научный руководитель, доцент кафедры  управления в образовании ИРО Кировской области | Положительный опыт педагогов обобщён на институциональном, муниципальном и региональном уровнях. |
| 8. | Оценить эффективность разработанной модели. | Ноябрь - декабрь 2019 | Рабочая группа по реализации проекта | Проведена оценка эффективности проекта. |

Директор МБОУ «СОШ № 20» города Кирова Косолапова Т.Л.

СОГЛАСОВАНО:

Научный руководитель, доцент кафедры

управления в образовании ИРО Кировской области Рендакова Е.М.